## Sheet1
Fecha comienzo | 2018-02-16 |  | Sprint 1 | 138
Fecha fin | 2018-05-04 |  | Sprint 2 | 149
Semanas totales | 6 |  | Sprint 3 | 138
Puntos totales | 425
Puntos ideales por semana | 70.8333
Semana | Ideal | Real | Budget | Consumidos | Ideal
0 | 425 | 425 | 4640 | 0 | 3075
1 | 354.1667 | 425 | 7830 | 138 | 4375
2 | 283.3333 | 287 | 10150 | 40 | 5675
3 | 212.5 | 247 | 11850 | 91 | 6975
4 | 141.6667 | 156 | 13550 | 114 | 8275
5 | 70.8333 | 42 | 16000 |  | 9575
6 | 1 |  |  |  | 10875
2018-03-12
19/03/2018 SPRINT 1
2018-04-02
Semanas totales | 2 |  |  | 09/04/2018 SPRINT 2
Puntos totales | 156 |  |  | 2018-04-23
Puntos ideales por semana | 78 |  |  | 30/04/2018 SPRINT 3
2018-05-01
Semana | Ideal | Real | Consumidos
0 | 156 | 156 | 0
1 | 78 | 42 | 114
2 | 0
Semanas totales | 6
Presupuesto total | 10875
Presupuesto ideal por semana | 1300
Semana | Ideal | Real | Consumidos
0 | 3075
1 | 4375 | -2715 | 2450
2 | 5675 | -1015 | 1700
3 | 6975 | 725 | 1740
4 | 8275 | 3045 | 2320
5 | 9575 | 6235 | 3190
6 | 10875 | 10875 | 4640