## Costes y presupuesto
Tipo | Subtipo | Concepto | €/Ud. | Uds. | Total |  | Amortización
Directo | Salario | Salario Project manager | 27.19 | 160 | 4350.4 |  | nºEquipos | Precio | Años | Total
|  | Business Analyst | 16.01 | 160 | 2561.6 |  | 7 | 1000 | 5 | 466.6667
|  | Ingenieros Software | 11.47 | 800 | 9176 | 16088
Indirecto |  | Amortización equipos | - | - | 466.6667
|  | Arrendamientos y canones (local)(mes) | 150 | 7 | 4200
|  | Hosting | 20.5 | 4 | 82 | 4748.6667
|  |  |  | SubTotal | 20754.6667
Marketing(20%) |  |  |  | 0.2 | 4150.9333
Contingencia(20%) |  |  |  | 0.2 | 4150.9333
|  |  |  | Total | 29056.5333
Duración(meses) | Horas semanales
4 | 10
Note on D3: Ale Garrido Resina: Ud:Hora
Note on E4: Ale Garrido Resina: 5 Personas
Note on E6: Ale Garrido Resina: Personas
Note on C7: Ale Garrido Resina: Estimado desde estandar Heroku
Note on D7: Ale Garrido Resina: mes

## Hoja1
19 | 100

## Caculadora
Coste total de personal actual | [5 empty] | Progreso |  |  | Gastos indirectos
User | Registered time | €/H | Horas | Total |  | Real | Objetivo |  | Mes | Total
Alejandro Román Rodríguez | 49.1 | 27.19 | 2.4 | 1335.029 |  | 21.82% | 100% |  | 1 | 1537.1667
Álvaro Sánchez López | 49.75 | 11.47 | 18 | 570.6325 |  | 6328.5876 | 29000
Miguel A. Baños Carretón | 49.6 | 11.47 | 14.4 | 568.912 |  | 4688(16%)
Alejandro Garrido Resina | 36.25 | 11.47 | 6 | 415.7875
Álvaro Domínguez Núñez | 67.5 | 16.01 | 12 | 1080.675
Andrés Fernández Alés | 30.5 | 11.47 | 12 | 349.835
Jesús Sosa Sánchez | 42.1 | 11.47 | 2.4 | 482.887
| 324.8 |  | Total | 4803.758
Coste por semana
| Alejandro Román Rodríguez | Álvaro Sánchez López | Miguel A. Baños Carretón | Alejandro Garrido Resina | Álvaro Domínguez Núñez | Andrés Fernández Alés | Jesús Sosa Sánchez | Total semana | Acumulado |  | 29056.5333
Semana 1 | 271.9 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 176.11 | 22.94 | 74.555 | 786.375 | 786.375 | 1 | 1816.0333
Semana 2 | 478.544 | 189.255 | 253.487 | 149.11 | 376.235 | 74.555 | 172.05 | 1693.236 | 2479.611 | 2 | 3632.0667
Semana 3 | 149.545 | 63.085 | 63.085 | 51.615 | 192.12 | 97.495 | 63.085 | 680.03 | 3159.641 | 3 | 5448.1
Semana 4 | 435.04 | 238.0025 | 172.05 | 134.7725 | 336.21 | 154.845 | 173.197 | 1644.117 | 4803.758 | 4 | 7264.1333
Semana 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 5 | 9080.1667
Semana 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 6 | 10896.2
Semana 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 7 | 12712.2333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 8 | 14528.2667
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 9 | 16344.3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 10 | 18160.3333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 11 | 19976.3667
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 12 | 21792.4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 13 | 23608.4333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 14 | 25424.4667
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4803.758 | 15 | 27240.5
[10 empty] | 16 | 29056.5333
Subtotal | 1335.029 | 570.6325 | 568.912 | 415.7875 | 1080.675 | 349.835 | 482.887 | 4803.758
Note on C7: Ale Garrido Resina: Ud:Hora

## Imputaciones semana
Alejandro Román Rodríguez | Álvaro Sánchez López | Miguel A. Baños Carretón | Alejandro Garrido Resina | Álvaro Domínguez Núñez | Andrés Fernández Alés | Jesús Sosa Sánchez
10 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 6.5 | Semana 1
17.6 | 16.5 | 22.1 | 13 | 23.5 | 6.5 | 15 | Semana 2
5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 8.5 | 5.5 | Semana 3
16 | 20.75 | 15 | 11.75 | 21 | 13.5 | 15.1 | Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
…

## Hoja2
29000 | Precio total redondeado |  | Tipo Licencia | Precio Licencia | Nº | Total
2416.6667 | Precio mensual |  | Básica | 16.6667 | 20 | 333.3333
2400 | Precio mensual redondeado |  | Media | 45.8333 | 10 | 458.3333
|  |  | Grande | 58.3333 | 0 | 0
|  |  |  | A partir del 3 mes | 25 | 416.6667
|  |  |  | A partir del 3 mes | 13 | 595.8333
x | y | z |  | A partir del 6 mes | 30 | 500
1 | 28208.3333 | 791.6667 |  | A partir del 6 mes | 16 | 733.3333
2 | 27416.6667 | 1583.3333 |  | A partir del 6 mes | 1 | 58.3333
3 | 25962.5 | 3037.5 |  | A partir del 9 mes | 33 | 550
4 | 24950 | 4050 |  | A partir del 9 mes | 18 | 825
5 | 23937.5 | 5062.5 |  | A partir del 9 mes | 1 | 58.3333
6 | 21250 | 7750 |  |  | 52
7 | 19958.3333 | 9041.6667 |  |  | 30
8 | 18666.6667 | 10333.3333
9 | 16100 | 12900
10 | 14666.6667 | 14333.3333 |  |  | Inicial | 791.6667
11 | 13233.3333 | 15766.6667 |  |  | A partir del 3 trimestre | 1012.5
12 | 11800 | 17200 |  |  | A partir del 6 mes | 1291.6667
[5 empty] | A partir del 6 mes | 1433.3333
𝑦=29000 −2600𝑥
𝑧 =2600𝑥