## Costes y presupuesto
Tipo | Subtipo | Concepto | €/Ud. | Uds. | Total |  | Amortización
Directo | Salario | Salario Project manager | 27.19 | 160 | 4350.4 |  | nºEquipos | Precio | Años | Total
|  | Business Analyst | 16.01 | 160 | 2561.6 |  | 7 | 1000 | 5 | 466.6667
|  | Ingenieros Software | 11.47 | 800 | 9176 | 16088
Indirecto |  | Amortización equipos | - | - | 466.6667
|  | Arrendamientos y canones (local)(mes) | 150 | 7 | 4200
|  | Hosting | 20.5 | 4 | 82 | 4748.6667
|  |  |  | SubTotal | 20754.6667
Marketing(20%) |  |  |  | 0.2 | 4150.9333
Contingencia(20%) |  |  |  | 0.2 | 4150.9333
|  |  |  | Total | 29056.5333
Duración(meses) | Horas semanales
4 | 10
Note on D3: Ale Garrido Resina: Ud:Hora
Note on E4: Ale Garrido Resina: 5 Personas
Note on E6: Ale Garrido Resina: Personas
Note on C7: Ale Garrido Resina: Estimado desde estandar Heroku
Note on D7: Ale Garrido Resina: mes

## Hoja1
19 | 100

## Caculadora
Coste total de personal actual | [5 empty] | Progreso |  |  | Gastos indirectos
User | Registered time | €/H | Horas | Total |  | Real | Objetivo |  | Mes | Total |  | 49.43%
Alejandro Román Rodríguez | 114.6 | 27.19 | 14.4 | 3115.974 | 0 | 49.43% | 100% |  | 2 | 3074.3333
Álvaro Sánchez López | 131 | 11.47 | 0 | 1502.57 |  | 14362.4893 | 29000 |  | (a partir de marzo)
Miguel A. Baños Carretón | 108.5 | 11.47 | 12 | 1244.495 |  | 4688(16%)
Alejandro Garrido Resina | 71 | 11.47 | 0 | 814.37 |  | 57%
Álvaro Domínguez Núñez | 123.5 | 16.01 | 12 | 1977.235
Andrés Fernández Alés | 121.5 | 11.47 | 12 | 1393.605
Jesús Sosa Sánchez | 108.1 | 11.47 | 2.4 | 1239.907
| 778.2 |  | Total | 11288.156
Coste por semana
| Alejandro Román Rodríguez | Álvaro Sánchez López | Miguel A. Baños Carretón | Alejandro Garrido Resina | Álvaro Domínguez Núñez | Andrés Fernández Alés | Jesús Sosa Sánchez | Total semana | Acumulado |  | 29056.5333
Semana 1 | 271.9 | 80.29 | 80.29 | 80.29 | 176.11 | 22.94 | 74.555 | 786.375 | 786.375 | 1 | 1816.0333
Semana 2 | 478.544 | 189.255 | 253.487 | 149.11 | 376.235 | 74.555 | 172.05 | 1693.236 | 2479.611 | 2 | 3632.0667
Semana 3 | 149.545 | 63.085 | 63.085 | 51.615 | 192.12 | 97.495 | 63.085 | 680.03 | 3159.641 | 3 | 5448.1
Semana 4 | 435.04 | 238.0025 | 172.05 | 134.7725 | 336.21 | 154.845 | 173.197 | 1644.117 | 4803.758 | 4 | 7264.1333
Semana 5 | 965.245 | 447.33 | 453.065 | 215.0625 | 472.295 | 539.09 | 378.51 | 3470.5975 | 8274.3555 | 5 | 9080.1667
Semana 6 | 353.47 | 238.0025 | 57.35 | 57.35 | 152.095 | 160.58 | 137.64 | 1156.4875 | 9430.843 | 6 | 10896.2
Semana 7 | 462.23 | 246.605 | 165.168 | 126.17 | 272.17 | 344.1 | 240.87 | 1857.313 | 11288.156 | 7 | 12712.2333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 8 | 14528.2667
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 9 | 16344.3
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 10 | 18160.3333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 11 | 19976.3667
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 12 | 21792.4
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 13 | 23608.4333
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 14 | 25424.4667
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11288.156 | 15 | 27240.5
[10 empty] | 16 | 29056.5333
Subtotal | 3115.974 | 1502.57 | 1244.495 | 814.37 | 1977.235 | 1393.605 | 1239.907 | 11288.156
Note on C7: Ale Garrido Resina: Ud:Hora

## Estadística
Identificación errores | [5 empty] | Repartos irregulares |  |  | Sp asignados |  |  |  | Sp asignados
Nº Identificados |  |  | Solucionados |  |  | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Usuario | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Usuario | S1 Est. | S1 Ded. | Error | S2 Est. | Sprint 2 | Error
Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | 4.4987 | 4.504 |  | Alejandro Román Rodríguez | 16 | 27 |  | Alejandro Román Rodríguez | 20 | 16 | 0.25 | 27 | 17 | 0.58824
0 | [8 empty] | Álvaro Sánchez López | 17 | 18 |  | Álvaro Sánchez López | 20 | 17 | 0.17647 | 22 | 21.5 | 0.023256
[9 empty] | Miguel A. Baños Carretón | 18 | 27 |  | Miguel A. Baños Carretón | 20 | 18 | 0.11111 | 27 | 14.4 | 0.875
[9 empty] | Alejandro Garrido Resina | 8 | 14 |  | Alejandro Garrido Resina | 20 | 8 | 1.5 | 14 | 11 | 0.27273
Tareas gordas | [8 empty] | Álvaro Domínguez Núñez | 12 | 23 |  | Álvaro Domínguez Núñez | 20 | 12 | 0.66667 | 23 | 17 | 0.35294
Sprint 2 | [8 empty] | Andrés Fernández Alés | 22 | 19 |  | Andrés Fernández Alés | 20 | 22 | 0.090909 | 19 | 30 | 0.36667
Valor limite | Tar. Gordas | Tareas | Porcentaje | [5 empty] | Jesús Sosa Sánchez | 17 | 19 |  | Jesús Sosa Sánchez | 20 | 17 | 0.17647 | 19 | 21 | 0.095238
3 | 9 | 40 | 22.5 | [11 empty] | Media | 0.42452 |  | Media | 0.36772
Sprint 1 | [7 empty] | SP S1 | SP S2
Valor limite | Tar. Gordas | Tareas | Porcentaje |  |  | Ale R | Notebook | 10 | Presentacion 1 |  | 5
3 | 9 | 17 | 52.9412 |  |  |  | Chart | 5 | Presentacion 2 |  | 5
[6 empty] | Alv D | Powerpoint | 4 | Informe |  | 2
[7 empty] | Report | 1 | Plan pilotaje |  | 7
[7 empty] | Plan | 1 | Buscar metricas |  | 1
[7 empty] | Ej dis | 2 | Video 1 |  | 1
[7 empty] | Crear | 3 | Video 2 |  | 1
[6 empty] | Migue | Notebook | 15 | Ejercicio 1 |  | 3
[7 empty] | Chartr | 2 | Ejercicio 2 |  | 3
[7 empty] | Creacion | 1 | Ejercicio 3 |  | 3
[6 empty] | Andres | Django | 15 | Ejercicio 4 |  | 3
[7 empty] | Digital | 7 | Ejercicio 5 |  | 3
[6 empty] | Jesus | Django | 15 | Welcome |  | 2
[7 empty] | Digital | 3 | Diseño welcome |  | 3
[6 empty] | Alv S | Django | 18 | Navbar |  | 2
[6 empty] | AleG | Bootstrap | 7 | Estandarizacion |  | 3
[7 empty] | Creacion | 1 | Diseño responsive |  | 2
[9 empty] | Automatizacion despliege |  | 6
[9 empty] | Registros escuel |  | 7
[9 empty] | Editar prog |  | 2
[9 empty] | Lista ejr |  | 2
[9 empty] | Lista ejr prop |  | 1
[9 empty] | Metodos CRUD note |  | 20
[9 empty] | Ver saldo |  | 2
[9 empty] | Editar perfil |  | 1
[9 empty] | Listar ejercicio (act1) |  | 1
[9 empty] | Listar ejercicio (act2) |  | 1
[9 empty] | Cambiar modelo para compra |  | 1
[9 empty] | Paypal |  | 4
[9 empty] | Creacion asig |  | 7
[9 empty] | Gestion prof |  | 2
[9 empty] | Gestion estudiante |  | 2
[9 empty] | Editar perfil |  | 1
[9 empty] | List |  | 1
[9 empty] | List |  | 1
[9 empty] | List |  | 1
[9 empty] | Visualizacion note |  | 6
[9 empty] | Editar |  | 1
[9 empty] | Listar asig |  | 1
[9 empty] | Visualizar note y ejec |  | 1

## Imputaciones semana
Alejandro Román Rodríguez | Álvaro Sánchez López | Miguel A. Baños Carretón | Alejandro Garrido Resina | Álvaro Domínguez Núñez | Andrés Fernández Alés | Jesús Sosa Sánchez
10 | 7 | 7 | 7 | 11 | 2 | 6.5 | Semana 1 | 23F
17.6 | 16.5 | 22.1 | 13 | 23.5 | 6.5 | 15 | Semana 2
5.5 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 12 | 8.5 | 5.5 | Semana 3
16 | 20.75 | 15 | 11.75 | 21 | 13.5 | 15.1 | Semana 4
35.5 | 39 | 39.5 | 18.75 | 29.5 | 47 | 33 | Semana 5 | 15-28
13 | 20.75 | 5 | 5 | 9.5 | 14 | 12 | Semana 6 | 29 a 5
17 | 21.5 | 14.4 | 11 | 17 | 30 | 21 | Semana 7
Semana 8
Semana 9
…

## Hoja2
29000 | Precio total redondeado |  | Tipo Licencia | Precio Licencia | Nº | Total
2416.6667 | Precio mensual |  | Básica | 16.6667 | 20 | 333.3333
2400 | Precio mensual redondeado |  | Media | 45.8333 | 10 | 458.3333
|  |  | Grande | 58.3333 | 0 | 0
|  |  |  | A partir del 3 mes | 25 | 416.6667
|  |  |  | A partir del 3 mes | 13 | 595.8333
x | y | z |  | A partir del 6 mes | 30 | 500
1 | 28208.3333 | 791.6667 |  | A partir del 6 mes | 16 | 733.3333
2 | 27416.6667 | 1583.3333 |  | A partir del 6 mes | 1 | 58.3333
3 | 25962.5 | 3037.5 |  | A partir del 9 mes | 33 | 550
4 | 24950 | 4050 |  | A partir del 9 mes | 18 | 825
5 | 23937.5 | 5062.5 |  | A partir del 9 mes | 1 | 58.3333
6 | 21250 | 7750 |  |  | 52
7 | 19958.3333 | 9041.6667 |  |  | 30
8 | 18666.6667 | 10333.3333
9 | 16100 | 12900
10 | 14666.6667 | 14333.3333 |  |  | Inicial | 791.6667
11 | 13233.3333 | 15766.6667 |  |  | A partir del 3 trimestre | 1012.5
12 | 11800 | 17200 |  |  | A partir del 6 mes | 1291.6667
[5 empty] | A partir del 6 mes | 1433.3333
𝑦=29000 −2600𝑥
𝑧 =2600𝑥