## Sheet1
Fecha comienzo | 2018-02-16 |  | Sprint 1 | 138
Fecha fin | 2018-05-04 |  | Sprint 2 | 149
Semanas totales | 6 |  | Sprint 3 | 128
Puntos totales | 415
Puntos ideales por semana | 69.1667
Semana | Ideal | Real | Budget | Consumidos
0 | 415 | 415 | 29000 | 0
1 | 345.8333 | 415 | 24360 | 138
2 | 276.6667 | 277 | 21170 | 40
3 | 207.5 | 237 | 18850 | 91
4 | 138.3333 | 146 | 17110
5 | 69.1667
6 | 1
2018-03-12
19/03/2018 SPRINT 1
2018-04-02
Semanas totales | 2 |  |  | 09/04/2018 SPRINT 2
Puntos totales | 149 |  |  | 2018-04-23
Puntos ideales por semana | 74.5 |  |  | 30/04/2018 SPRINT 3
2018-05-01
Semana | Ideal | Real | Consumidos
0 | 149 | 149 | 0
1 | 74.5 | 109 | 40
2 | 0 | 18 | 91
Semanas totales | 16
Presupuesto total | 29000
Presupuesto ideal por semana | 1812.5
Semana | Ideal | Real | Consumidos
0 | 29000 | 29000 | 0
1 | 27187.5 | 24360 | 4640
2 | 25375 | 21170 | 3190
3 | 23562.5 | 18850 | 2320
4 | 21750 | 17110 | 1740
5 | 19937.5
6 | 18125